## 微购物
申报时间 | 需求内容 | 优先级 | 补充说明 | 完成时间 | 负责方 | 是否完成
2013-11-24 | 完善所有商品的列表模块 | 1 | 1、可支持商品置顶操作。不限制数量 2、支持按照多维度进行排序。默认置顶排序。价格、销量、新品。 3、支持搜索。包括按照商品名称、商品品牌、商品描述、商品分类等。待定。 根据以上功能，设计具体的布局。 |  | 微购物 | 否
2013-11-24 | 完善品牌墙所有相关功能 | 1 | 规格和要求： A、具有快速索引功能。 B、品牌墙内的所有品牌程序自动获取。 C、品牌墙第一页，展示热门推荐的品牌。热门推荐的品牌由营运人员配置获取，配置的先后顺序决定展示的先后顺序。 D、点击品牌进入品牌对应的商品列表的所有商品，都是程序自动匹配的，不需要人工配置。 |  | 微购物 | 否 | 测试账号
2013-11-24 | 微客多接口和微购物接口转换过程安排 | 3 |  |  | 微购物+银泰 | 否
2013-11-24 | 微信支付订单导出项修改支付方式项的展示内容，需要区分财付通和微信支付方式。现有的支付方式展示项（只是线上支付）不能满足要求。 | 2 |  |  | 微购物 | 否
2013-11-24 | 商品详情页增加尺码对照表展示 | 1 |  |  | 微购物 | 否
2013-11-24 | 商详页面颜色切换功能 | 1 | 支持库存图片展示，切换不同的颜色，展示不同的图片和价格。同时颜色使用颜色小图展示，颜色小图由主图生成。 |  | 微购物 | 否
2013-11-24 | 页面流量统计 站点流量统计分析表 | 1 |  |  | 微购物 | 否 | 月初
2013-11-24 | 微购物后台商品列表增加一列“折扣值” | 2 |  |  | 微购物 | 否
2013-11-24 | 订单填写页需要可填写发票 | 3 |  |  | 微购物 | 否
2013-11-24 | 秒杀等促销功能 | 4 | 可考虑 1、支持专区的商品倒计时定时开抢、定时下架功能 2、支持预购功能。用户通过预购，可获取特惠等活动的参与权；获取某些商品的购买权等。 |  | 微购物 | 否
2013-11-24 | 首页可配置。目前需要支持修改文字和调整显示顺序。 | 4 |  |  | 微购物 | 否
2013-11-24 | 导航栏位置的调整 | 4 | 在顶部很影响用户体验，需要把导航栏放到底部，作为工具栏 |  | 微购物 | 否