## 微购物
申报时间 | 需求内容 | 优先级 | 补充说明 | 完成时间 | 负责方 | 是否完成
2013-11-13 | 微信支付订单导出项修改支付方式项的展示内容，需要区分财付通和微信支付方式。现有的支付方式展示项（只是线上支付）不能满足要求。 | 重要 |  |  | 微购物
2013-11-13 | 增加未支付订单自动提醒功能 | 重要 | 自动提醒，不需要人工干预。人工干预可通过微信直接和用户联系，不需要此种方式。 |  | 微购物
2013-11-13 | 微客多接口和微购物接口转换过程安排 | 重要 |  |  | 微购物+银泰
2013-10-15 | 商品详情页增加尺码对照表展示 | 重要 |  |  | 微购物
2013-11-22 | 商详页面颜色切换功能 | 重要 | 支持库存图片展示，切换不同的颜色，展示不同的图片和价格。同时颜色使用颜色小图展示，颜色小图由主图生成。 |  | 微购物
2013-11-22 | 页面流量统计 站点流量统计分析表 | 重要 |  |  | 微购物
2013-11-22 | 微购物后台商品列表增加一列“折扣值” | 重要 |  |  | 微购物
2013-11-22 | 完善品牌墙所有相关功能 | 重要 | 规格和要求： A、具有快速索引功能。 B、品牌墙内的所有品牌程序自动获取。 C、品牌墙第一页，展示热门推荐的品牌。热门推荐的品牌由营运人员配置获取，配置的先后顺序决定展示的先后顺序。 D、点击品牌进入品牌对应的商品列表的所有商品，都是程序自动匹配的，不需要人工配置。 |  | 微购物
2013-11-22 | 完善所有商品的列表 | 重要 | 1、可支持商品置顶操作。不限制数量 2、支持按照多维度进行排序 3、支持搜索。包括按照商品名称、商品品牌、商品描述、商品分类等 根据以上功能，设计具体的布局。 |  | 微购物
2013-11-22 | 订单填写页需要可填写发票 | 重要 |  |  | 微购物
2013-11-22 | 秒杀等促销功能 | 重要 |  |  | 微购物
2013-11-22 | 首页可配置。目前需要支持修改文字和调整显示顺序。 | 重要 |  |  | 微购物

## 问题反馈
申报时间 | 问题内容 | 优先级 | 补充说明 | 样板举例 | 完成时间 | 是否完成
2013-11-13 | 活动相关： 1、下期抢购的安排 2、咨询招行信用卡推荐有礼活动的实现。 微购物项目进度和相关问题 1、目前进度情况？在减少品牌墙的情况下是否可提前完成？什么时候可以让我们测试？去除品牌墙后还有什么需要我们开发人员处理程序的？ 90%，下周一。 2、微客多接口转换到微购物接口的具体情况，是否可以分批来实现接口的转换？ 3、在微购物中，如何区分财付通支付和微信支付，以及其他银行支付？其他银行支付和财付通的具体关系是什么？
2013-11-13 | 28号抢购活动。 绑定收获地址能否改变成微信ID或者银行卡。只能采用多种提醒方式。 时间不准 下单成功微信提醒 流程上尝试半小时内支付，否则自动关闭订单。待定。定成24小时关单。 留足测试时间 微信ID和昵称 微信推送
| 未付款订单及时提醒用户付款。多长时间提醒 |  | 每天下午4点系统自动提醒前一天下单未付款用户
支持商品限制购买件数（主要针对特殊活动或特别商品而言）。目前有哪些支持？

## 已完成
申报时间 | 需求内容 | 优先级 | 补充说明 | 样板举例 | 负责方 | 完成时间 | 是否完成
2013-10-15 | 商品图片点击后放大功能 | 重要 |  |  | 微购物